## Slide 1: Förändringsplanering
En kortversion av hur du planerar en förändring i som en del av förberedelserna baserat på i Region Skånes modell förändringsledning.

## Slide 2: Är du redo att leda förändringen?
En förändring kan sägas ha tre faser:
Förbered
Genomför
Förstärk
För att du ska kunna leda andra genom en förändrings tre faser, måste du innan du börjar planera:
Förstå varför vi gör den här förändringen
  Varför behövs och prioriteras just den här förändringen och vad händer om vi inte gör den?
Veta vem som leder och har ansvar för förändringen
  Vem leder tar beslut om förändringen, har de rätt mandat att ta beslut och vilka beslut har tagits?
Förstå slutmålet
  Förstår du och ka du själv beskriva slutmålet och vinsterna med att komma dit?
Om du svarar nej på något av detta, bör du hitta svaren eller ta kontakt med den som givit dig förändringsuppdraget.

## Slide 3: Hur påverkar förändringen oss och de vi finns till för?
Hur stor förändringen blir för er beror på era egna lokala förutsättningar, behov och känslor inför förändringen.
Vad har ni för:
  ”Medkrafter” – det som verkar för förändringen
  ”Motkrafter” – det som verkar mot förändringen
Det kan både vara fakta, erfarenhter och känslor och variera mellan individer i gruppen
TIPS: Gör analysen tillsammans med en grupp medarbetare och hitta aktiviteter som tar hjälp av medkrafterna och hanterar motkrafterna
OBS! Att visa på både med- och motkrafter ger högre trovärdighet gentemot de som ska medverka i förändringen!

## Slide 4: Vem berörs och vem behöver medverka?
Vilka kommer att särskilt beröras av förändringen?
På vilket sätt påverkas de?
Vad behöver vi göra specifikt för dem?
Vilka behöver medverka i förändringen för att vi ska lyckas?
På vilket sätt (eller med vad) behöver de medverka?
Vad behöver vi göra specifikt för dem?
Glöm inte de vi finns till för eller kollegor i verksamheter! Att veta vilka som berörs gör det dessutom lättare att ge rätt information till rätt grupper

## Slide 5: Vad blir vår plan?
Utifrån med- och motkrafter:
Vilka aktiviteter behöver vi göra för att förbereda, genomföra och förstärka förändringen
Utifrån vem som berörs:
Vilka aktiviteter behöver vi göra riktade till specifika medarbetare, grupper roller eller patienter?
3: Prioritera aktiviteterna
Är det tydligt varför vi gör förändringen?
Har vi rätt ledarskap på alla nivåer?
Är slutmålet tydligt och attraktivt?
Är nyckelpersoner identifierade?
Kan vi visa på tidiga fördelar?
Finns det en plan för uppföljning? Även på lite längre sikt?
Kommer det att bli en naturlig del av vårt sätta att arbeta?
4: Säkra framgångsfaktorerna:
Vår aktivitets-plan
Lägg till aktiviteter
Lägg till aktiviteter

## Slide 6: Är du och medarbetarna redo för förändring? En kort checklista för dig som leder förändringsarbete
Är förändringen begriplig för dig och medarbetarna?
  Med begriplighet menas i början av förändringen att först varför, vem som leder och bestämt och vad slutmålet är med förändringen
Känner du och medarbetarna att förändringen känns meningsfull?
  En förändrings känns meningsfull om den känns relevant för det uppdrag, syfte, värderingar och mål vi har.
Känner du och medarbetarna att de kommer att ha tid, kompetens och stöd att hantera förändringen?
  Med hanterbarhet menas att känna att ha rätt förutsättningar för att genomföra förändringen.
Begriplig-het
Hanterbarhet
Menings-fullhet
Jag vill
Jag förstår
Jag kan

## Slide 7: Hur redo du och dina medarbetare är beror på hur långt i förändringsresan ni har kommit
Ha en uppfattning om
Vara motiverad till
Ha kunskap om
Ha möjlighet att (omsätta i praktiken)
Säkerställa förut-sättningar för
Behov av förändring
Uppnådd effekt och nytta!
Jag förstår att det finns något nytt som påverkar mig och varför det tagits fram
Jag förstår hur det kommer att påverka min vardag
Jag har kunskap och fakta om hur jag ska göra
Jag känner att jag kan och har tid att jobba på det nya sättet
Det nya blivit en del av min vardag
Jag förstår varför…
Jag har bestämt mig för att…
Jag vet hur…
Jag har förmåga att…
Jag kommer att fortsätta…
…och vad som krävs är beroende på situation, roll och individ.

## Slide 8: Lycka till med er förändring!
För mer information om förändringsledning, se:
Förändringsledning - Vårdgivare Skåne

## Slide 9: Bilaga 1: Faserna i Region Skånes förändringsmodell
Förbered
Förbered och skapa motivation för förändringen. Säkra nyckelpersoner och planera aktiviteter.
Genomför
Implementering av förändringar och nya arbetssätt kopplade till den.
Förstärk
Förankra det nya arbetssättet som en naturlig del i vår verksamhet och fortsätt arbeta med ständiga förbättringar.
Definiera slutmålet
Planera
Bygg förmåga
Följ upp
Hantera ändringar
Exekvera planen
Coacha
Realisera hela nyttan!
Förbättra
Utveckla
Visa vägen
Förankra

## Slide 10: Bilaga 2: Region Skåne framgångsfaktorer vid förändring
1. Säkra att behovet av förändringen känns angelägen
2. Bilda en stark förändringsledargrupp
3. Utveckla ett attraktivt och tydligt slutmål
4. Identifiera nyckelpersoner och kommunicera slutmålet
5. Säkra att alla har möjlighet att förverkliga förändringen
6. Prioritera och visa på tidiga fördelar
7. Säkra nyttan av förändringen och bibehåll takten
8. Förankra det nya arbetssättet som en naturlig del i vår verksamhet

## Slide 11: Bilaga 3: Budskapsmodellen vid kommunikation
Huvudbudskap
Ev. delbudskap
VARFÖR ska det hända?
VAD ska hända?
HUR påverkar det?
Huvudbudskap
Vad är det som ska hända?
Kärnan!
Varför ska vi göra detta?
Vad händer om vi inte gör det?
Är det här del av en mer långsiktig förändring eller utveckling?
Hur ska det göras?
Vad innebär det i praktiken?
När ska det göras?
Vem är involverad?
Hur kommer det att märkas?