## Information
Om detta dokument:
Detta dokument används som underlag för att validera utrustning på plats hos verksamheterna
Bakgrund
När beställd och konfigurerad utrustning är levererad och placerad på avsedd plats behövs en slutlig validering av utrustningen göras
Detta för att säkerställa att den vid driftstart fungerar korrekt och med rätt konfigurering för era arbetsflöden
Samtlig utrustning har genomgått tester inom SDV-programmet, så utrustning är supporterad och testad
Vem utför valideringen?
Utförs av verksamheten
Verksamheten utser lämpliga användare som genomför valideringen, enligt roller per flik/utrustning
Behöver inte vara samma person som validerar samtlig utrustning
Användare som genomgått SDV-utbildning samt har rätt behörighet för respektive arbetsflöde
När ska det valideras?
Arbetet kan påbörjas när:
•Utrustningen har levererats/konfigurerats till/för era enheter
•Användare som ska validera har genomgått SDV-utbildning
•Användare som ska validera har behörighet till SDV och arbetsflöden
•Test-patient är inlagd på enhet som ska validera – det meddelar IT/MT utrullning
Beräknad tid för validering är 3-5 veckor innan driftstart
Underlag
IT MT utrullning har tagit fram detta underlag som används vid validering av utrustning
En utrustningstyp per flik
Samtliga avdelningar/mottagningar per utrustningsflik
Ett dokument (Excelfil) per förvaltning
Underlaget finns i teamsfoldern IT MT -> C. Beställning och leverans
Resultat av Validering skickas till SDVUtrullningITMT@skane.se

## Spotcheckmonitor - VitalsLink
Roll för Validering
Sjukhus | Vårdenhet | Inventarienr | Validering: Inloggning | Validering: Patientsökning | Validering: Data skickas och tas emot | Vid EJ OK beskriv problem samt ev åtgärd | Sjuksköterska Undersköterska
Note on D2: Ange ett RSID för vårdpersonal. Accepteras inloggningen på spotcheckmonitorn?
Note on E2: Ange ett VN-nr för testpatient. Kommer patientens namn och födelsedatum upp på spotcheckmonitorn?
Note on F2: Ange vitalparametrar på spotcheckmonitorn och skicka. Kommer parametrarna in till interaktiv vy?
Note on G2: Vid problem kontakta 30 000 för åtgärd.

## Patientövervakning - BMDI
Roll för Validering
Sjukhus | Vårdenhet | Philips sängplatsnamn | Validering: QR-kod placerad | Validering: Enhetskoppling | Validering: Data skickas och tas emot | Vid EJ OK beskriv problem samt ev åtgärd | Sjuksköterska Undersköterska
Note on D2: QR-kod för koppling av BMDI-enhet placerad i nära anslutning till sängplatsen?
Note on E2: Använd testpatient, öppna enhetskopplingsrutan i Interaktiv vy och scanna QR-koden. Kan enheten kopplas?
Note on F2: Sätt igång övervakningsmonitor i demo-läge, skickas data till Interaktiv vy?
Note on G2: Vid problem kontakta 30 000 för åtgärd.

## Tredjepartsutrustning - BMDI
Roll för Validering
Sjukhus | Vårdenhet | Inventarienr | Serienr EC5+EC10 | Validering: EC-box | Validering: QR-kod placerad | Validering: Enhetskoppling | Validering: Data skickas och tas emot | Vid EJ OK beskriv problem samt ev åtgärd | Sjuksköterska Undersköterska
Note on C2: Gäller ventilator, anestesiapparat, IVA-dialysapparat
Note on E2: EC5 och EC10 är konfigurerad och redo att kopplas till patientövervakning?
Note on F2: QR-kod för koppling av BMDI-enhet finns vid sängplatsen som tredjepartsutrustningen är kopplad till?
Note on G2: Använd testpatient, öppna enhetskopplingsrutan i Interaktiv vy och scanna QR-koden. Kan enheten kopplas?
Note on H2: Sätt igång tredjepartsutrustningen i demo-läge, skickas data till Interaktiv vy?
Note on I2: Vid problem kontakta 30 000 för åtgärd.

## Dialys Artis - BMDI
Roll för Validering
Sjukhus | Vårdenhet | Inventarienr | Validering: QR-kod placerad | Validering: Enhetskoppling | Validering: Data skickas och tas emot | Vid EJ OK beskriv problem samt ev åtgärd | Sjuksköterska
Note on D2: QR-kod för koppling av BMDI-enhet placerad i nära anslutning till sängplatsen?
Note on E2: Använd testpatient, öppna enhetskopplingsrutan i Interaktiv vy och scanna QR-koden. Kan enheten kopplas?
Note on F2: Sätt igång dialysapparat, skickas data till Interaktiv vy?
Note on G2: Vid problem kontakta 30 000 för åtgärd.

## Datorer
Roll för Validering
Verksamhet/ Sjukhus | Vårdenhet | RS nr (dator) | Validering: Åtkomst SDV | Validering av utdrag av SITHS kort | Vid EJ OK beskriv problem samt ev åtgärd | Valfri roll
Note on D2: Logga in i verksamhetens SDV applikationer, verifiera att åtkomst fungerar
Note on E2: Dra ut ditt SITHS kort från kortläsaren och validera att SDV sessionen stängs ner
Note on F2: Vid problem kontakta 30 000 för åtgärd.

## Handskanner
|  |  | SDV Konfigurering handscanner |  |  |  | Roll för Validering
Verksamhet/ Sjukhus | Vårdenhet | Modell | Validering: Konfiguration scannad | Validering: Scanning fungerar i läkemedelsflödet | Validering: Scanning fungerar i provtagningsflödet | Vid EJ OK beskriv problem samt ev åtgärd | Sjuksköterska/vävnadskoordinator Läkare
Note on C1: Ange modell, t ex Datalogic Gryphon GD4520 Zebra DS8178-HC
Note on D1: Verifiera att QR-kod för handskanner är skannad. Se länk till KB-artikeln för konfiguration av scanner KB0020694
Note on E1: Validera skanningsfunktion för verksamhetens hela läkemedelsflöde
Note on F1: Validera skanningsfunktion för verksamhetens hela provtagningsflöde
Note on G2: Vid problem kontakta 30 000 för åtgärd.

## Etikettskrivare
|  |  | Guide för test av SDV skrivare ute i verksamheten | Guide för test av SDV skrivare ute i verksamheten |  |  | Roll för Validering
Verksamhet/ Sjukhus | Vårdenhet | RS nr (Etikettskrivare) | Validering: Utskrift läkemedelsetiketter | Validering: Utskrift av provtagningsetiketter | Validering: Utskrift av generella etiketter | Vid EJ OK beskriv problem samt ev åtgärd | Sjuksköterska/vävnadskoordinator Läkare
Note on D1: Verifiera att läkemedelsetiketter kan skrivas ut på etikettskrivare för läkemedel se länk till KB0021335, nr 5. Verifiera att utskrift sker via skanning av streckkodsetikett på etikettskrivaren.
Note on E1: Verifiera att provtagningsetiketter kan skrivas ut på etikettskrivare för provtagning, se länk till KB0021335, nr 3/4. Verifiera att skrivare kan väljas via skanning.
Note on F1: Verifiera att generella etiketter kan skrivas ut på etikettskrivare, se KB0021335, nr 6/4.
Note on G2: Vid problem kontakta 30 000 för åtgärd.

## Patientarmbandsskrivare
|  |  | Guide för test av SDV skrivare ute i verksamheten |  | Roll för Validering
Verksamhet/ Sjukhus | Vårdenhet | RS nr (skrivare) | Validering: Utskrift patientarmband | Vid EJ OK beskriv problem samt ev åtgärd | Sjuksköterska Medicinsk sekreterare Undersköterska
Note on D1: Verifiera att utskrift fungerar på patientarmbandsskrivare. Se länk till KB0021335, nr 8/9.
Note on E2: Vid problem kontakta 30 000 för åtgärd.

## Kvittoskrivare
Roll för Validering
Verksamhet/ Sjukhus | Vårdenhet | RS nr (skrivare) | Validering: Utskrift kvitto | Vid EJ OK beskriv problem samt ev åtgärd | Medicinsk sekreterare Receptionist
Note on D1: Verifiera att utskrift av kvitto på kvittoskrivare fungerar.
Note on E2: Vid problem kontakta 30 000 för åtgärd.

## Dokument A4 skrivare
|  |  | Guide för test av SDV skrivare ute i verksamheten | Guide för test av SDV skrivare ute i verksamheten |  | Roll för Validering
Verksamhet/ Sjukhus | Vårdenhet | RS nr (skrivare) | Validering: Utskrift standardutskrift | Validering: Utskrift rekvisition | Vid EJ OK beskriv problem samt ev åtgärd | Valfri roll Sjuksköterska för rekvisition
Note on D1: Verifiera att standardutskrift fungerar till dokumentskrivare. Se länk till KB0021335.
Note on E1: Validera att rekvisionutskrift Verifiera att rekvisitionsutskrift fungerar till dokumentskrivare. Se länk till KB0021335.
Note on F2: Vid problem kontakta 30 000 för åtgärd.

## Dokumentskanner
Roll för Validering
Verksamhet/ Sjukhus | Vårdenhet | Modell | Validering: Dokumentskanning | Vid EJ OK beskriv problem samt ev åtgärd | Valfri roll
Note on D1: Validera att dokumentskanning fungerar i SDV enligt verksamhetens skanningsflöde
Note on E2: Vid problem kontakta 30 000 för åtgärd.

## Diktafon
Roll för Validering
Verksamhet/ Sjukhus | Vårdenhet | Modell | Validering: Diktafon/TIK | Vid EJ OK beskriv problem samt ev åtgärd | Valfri roll i SDV med TIK inloggning
Note on D1: Validera att diktafon fungerar med TIK i SDV
Note on E2: Vid problem kontakta 30 000 för åtgärd.

## CareView
Roll för Validering
Verksamhet/ Sjukhus | Vårdenhet | RS nr (CareView monitor) | Validering: Åtkomst till Careview | Vid EJ OK beskriv problem samt ev åtgärd | Valfri roll
Note on D1: Validera åtkomst till CareView applikation samt avdelningens information
Note on E2: Vid problem kontakta 30 000 för åtgärd.

## WoW
Roll för Validering
Verksamhet/Sjukhus | Vårdenhet | WOW typ (dokumentation, läkemedel, provtagning) | Validering: Vagn funktionellt fungerande | Vid EJ OK beskriv problem samt ev åtgärd | valfri roll
Note on D2: Fungerar vagn funktionellt utan anmärkning? Testa all funktionalitet för vagn. Ex höja/sänka, rulla, låsa hjul, lådor, tillbehör. IT-utrustning valideras i respektive flik, ex dator, etikettskrivare, handskanner
Note on E2: Vid problem kontakta 30 000 för åtgärd.

## Listalternativ
OK
EJ OK