## Slide 1
Bakgrund och orsak till regional risk (behov)
Tidpunkten när vårdgivarstrukturen implementeras i Region Skånes IT-landskap (i våra berörda system) riskerar påverka informationsflöden inom IT-landskapet och till nationella e-tjänster. Både inför och under förberedelsefasen klinisk cutover och vid driftstart kan medföra problem för vård- och administrativ personal att på ett patientsäkert sätt kunna utföra sitt arbete på samma tid och med samma kvalitet. Likaså kan information till patienter påverkas, vilket i sin tur kan få konsekvenser för patientens vård och invånarupplevelse.
Övrigt (kopplade förändringsbehov)
Regional risk 1307
Påverkan på 1177 e-tjänster p g a ny vårdgivarstruktur​
Nästa steg – Genomförande, kommunikation och tidplan
Aktiviteter identifierade som behöver ske i given tågordning i samband med driftstart. ​ SDV driftstartsprojektet ansvarar för att säkerställa att identifierade aktiviteter förs in i driftstartsplan samt för att uppföljning av aktiviteterna utförs enligt plan.​ Överenskommelse med och överlämning till SDV driftstartsprojekt har skett där aktiviteter har överlämnats den 12 februari 2025.
Påverkan på SDV
SDV ansvarar för:​ Säkerställa att alla identifierade aktiviteter planeras och utförs i samband med driftstart, i enlighet med given tågordning.
Resultat
Analys av vad påverkan blir och förslag på hur det ska hanteras, behöver fastställas. Områden som behöver analyseras är:​​ A) Påverkan på schemaläggning och tidbokning​ B) Påverkan på patients listning av hälsoval och vårdval​​ C) Påverkan på 1177 e-tjänsterna​ D) Påverkan på informationsflöden från befintliga system till 1177
Sammanfattning regional risk 1307
Beslut
A) Utveckling i RtjP möjliggör Se Bokade Tider samt Avboka tider på 1177 under cutover perioden. Utveckling säkrad och verifierad.​ B) Lissy uppdateras av leverantören Tieto i samband med driftstart. ​ C) Påverkan på 1177 e-tjänster och vem-som-gör vad identifierad. ​ D) Information från källsystem kopplad till vårdenhetsnivå (VE), det finns således ingen påverkan i samband med driftstart.
Ägarskap för fortsättningen av arbetet
Angelica Graveus, HSS/Enhet för tillgänglighet och produktionsstyrning 2025-01-31