## Slide 1
Bakgrund och orsak till ett regional gap (behov)
Då SDV implementeras kommer det gemensamma gränssnittet ”akutjournalen” upphöra. Detta påverkar arbetssättet främst gällande dokumentationen på akutmottagningarna, vilket ju också påverkar rapport- och överlämningsrutiner.​ Risk för förlängda överlämningstider med effekt på ambulanstillgängligheten för allmänheten har noterats.​ Ambitionen är att ta fram ett regionalt enhetligt arbetssätt för mottagande av ambulanser, så att den överlämningsprocessen blir så effektiv som möjligt.
Övrigt (kopplade förändringsbehov)
Ingen redigering behövs i förändringsbehov kopplade till mottagande av ambulans
Regionalt gap nr 22
Överlämning ambulans akutmottagning
Nästa steg – Genomförande, kommunikation och tidplan
Rutinbeskrivningen och flödet är visad i Regional SDV workshop 2024-03-07. Underlag från workshop är paketerad av SDV programmet för mottagarna för vidare hantering Vid driftstart i Ystad valideras utfall av rutinbeskrivning
Påverkan på SDV
Resultat
En arbetsgrupp tillsattes för att ta fram en rutinbeskrivning, i gruppen ingick personer från SDV, ambulans och Ystad akutmottagning samt flödesägare för akutverksamheten Implementering planeras ske som del av driftstart på respektive enhet. Del i utbildningen att lära sig hur man går tillväga i SDV
Sammanfattning regionalt gap 22 Överlämning ambulans akutmottagning
Beslut
Rutinbeskrivning: Förändringar som mottagande verksamheter måste ta hänsyn till i samband med införandet av SDV. Mottagande av ambulans: FB005 i Trädet
Ägarskap för fortsättningen av arbetet
Mottagande förvaltningar samt Privata ambulansverksamheter