## Slide 1
Bakgrund och orsak till ett regional risk (behov)
Inför driftssättning av SDV ska en standardisering av vårdkontaktsorsaker och förberedelseinformation i Region Skåne vara beslutade och implementerade i Millennium. Detta för att tillgodose våra invånare med adekvat information och att vården ska kunna kalla patienter.
Övrigt
Regional risk nr 42
42 Vårdtjänstkoder/vårdaktivitetskoder ​ Risk för utebliven standardisering av vårdutbud och kallelser om Region Skåne inte har en regiongemensam sammanställning av vårdutbud och standardiserade kallelser
Nästa steg - Genomförande och kommunikation
Formulär för hantering av behov via Ritz fastställt. Dialog med Ritz förvaltning för att implementera i Ritz pågår.
Påverkan på SDV
Påverkar arbetet med att bygga regionala tidboksschema i Millennium, som är en förutsättning för lokal schematidbokning i verksamheten. Regionala tidboksschema skapade för första driftstart, men kommer att justeras i samband med fastställd nytt driftstartsdatum.​ SDV-projektet ansvarar för planering av bygget av regionala tidbokningsscheman samt kommunikation av tidpunkter för när de regionala mallarna för tidbokningsscheman är klara och verksamheterna kan påbörja att skapa lokala tidboksscheman.
Resultat
Arbetet med att säkerställa regionala vårdtjänster och vårdkontaktsorsaker för första driftstart av SDV 1.0 klart. Arbetet med att säkerställa regionala vårdtjänster och vårdkontaktsorsaker för senare releaser av SDV pågår i förvaltning.
Sammanfattning regional risk – Vårdtjänstkoder/vårdaktivitetskoder
Beslut
​Arbetsgrupp ”Vårdtjänstkoder och vårdaktivitetskoder” etablerad i Regional Vårdadministrativ Funktion Regional vårdadministrativ funktion – så arbetar vi - Vårdgivare Skåne. Arbetet leds av Karin Persson på HSS/Digitaliseringsenheten.
Ägarskap för fortsättningen av arbetet
Lennart Wallén, HSS/Enhet för digitalisering 2025-01-31