## Slide 1
Bakgrund och orsak till ett regional risk (behov)
I samband med införandet av SDV kommer rutiner och arbetsinnehåll i olika grad förändras för verksamheter och den enskilda medarbetaren. Alla medarbetare i Region Skåne ska ha lika rättigheter och möjligheter vilket innebär samma förutsättningar för rekrytering, lön- och anställningsvillkor, kompetensutveckling, arbetsmiljö och bemötande på sin arbetsplats. Arbetsgivarfrågor och medarbetarupplevelsen måste därför säkras genom hela förändringsarbetet.
Övrigt
Samtliga förändringsbehov kopplat till trädet
Regional risk nr 45 – Gemensamma arbetssätt
Beskrivning av de förändringar i arbetssätt som behöver ske med anledning av införandet av SDV behöver tas fram, samverkas och beslutas.
Nästa steg - Genomförande och kommunikation
Kommunikationsinsatser har genomförts innan och utefter beslut. Regional samverkansprocess och dialog kring gemensamma arbetssätt har dokumenterats. Dialogmöten genomförs månatligen i den av regional samverkan initierade facklig referensgrupp SDV
Påverkan på SDV
Mottagare för vidare hantering är SDV-programmet samt hela organisationen Hänsyn till regiongemensamt beslut behöver tas genom hela processen från samtliga parter
Resultat
Regiondirektören uppdrar åt; Hälso- och sjukvårdsdirektören att säkerställa att beslut inom regional verksamhetsledning fortlöpande utgår från regiongemensamma arbetssätt enligt Trädet - Översikten.pptx (skane.se). Regional verksamhetsledning att ta fram förslag på samarbetsmodell i syfte att säkerställa regiongemensamma arbetssätt. Förvaltningscheferna att, genom befintlig metodik i förbättrings- och förändringsledning samt systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkansprocess/förhandling, säkerställa regiongemensamma arbetssätt. Förvaltningscheferna att löpande delge regionövergripande behov av regional samverkan/förhandling till Koncernstab HR som mottagande instans. HR-direktören att säkerställa det regiongemensamma stödet till chefer och ledningsgrupper under införandet, gällande förändringsledning och organisationsutveckling. Programorganisationen att, fram till dess avveckling, stötta linjeorganisationen i att beskriva och upplysa om de regiongemensamma arbetssätten. Programorganisationens stödjande arbete ska ske på sådant sätt att det överensstämmer med Region Skånes befintliga arbetsmetodik.
Sammanfattning regional risk
Beslut
Regional facklig referensgrupp kring SDV startad Uppdragsbeskrivning för Facklig referensgrupp kring SDV (beslutad 16 juni 2023 reviderad 31 jan 2024).pdf Beslut Förändring till regiongemensamma arbetssätt med anledning av SDV 2023-09-20
Ägarskap för fortsättningen av arbetet
2024-05-03 Koncernstab HR, Stabschef