## Slide 1: Chefens aktiviteter inför utbildning i SDV och medarbetarens resa
Notes: Vi bifogar här ett utkast som visar en tidslinje som ger en överblick över chefernas aktiviteter samt det dom behöver planera inför. Den visualiserar aktiviteter för chefen som beskriver när dom kan börja och när dom ska vara klara. Den behöver också innehålla länkar med stödmaterial som beskriver vad , varför, hur och när.
I utkastet har vi påbörjat hur vi önskar få beskrivet tidslinjer och har fyllt i tidslinjen för SDV-coach så gott vi kunnat. Ni behöver komplettera denna och fylla på med information om medarbetarutbildning, behörighetsportal, SKAT uppdateringar, admin stöd till lärportalen, bokn av systemutbildning, schemaläggare, självstudieplats på hemmaplan osv.
Detta för att ge chefen en helhetsbild.
g

## Slide 2
Augusti
September
December
Januari
Februari
Oktober
Nov
Mars
2024
Medarbetare utbildas
Systemutbildning Schemaläggare
Klar 17 jan
Intro del 2 filmer medarbetare*
Driftstart 20/3
Tidplan för enhetschefers aktiviteter för utbildning inför driftstart våren 2025
#100 Utse rollen som administrativt stöd i Lärportalen som också behöver minst läsbehörighet i behörighetsportalen
Start v.36
Klart v.40
#135 Boka datautbildnings-platser till SDV-coacher.
Start v.39
Klart v.44
Systemutbildning SDV-coacher pågår 2 dec-20 dec
Onboarding SDV-coacher pågår
2024
2025
Teamträning
Systemutbildning SDV-coacher pågår
13 jan-7 feb
Aktiviteter för chefer ovan tidslinjen samt länkar till info material
Tidsperioder för olika roller och aktiviteter
#136 Verifiera SDV-coachens position i behörighetsportalen
SDV-coach start v.42
Klart v.46
#135 Tilldelar träningsplaner samt tilldela avstämning mellan medarbetare och chef till SDV-coacher i Lärportalen
Start v.42
Klart v.46
Utbildning SDV-guider
SDV-guider utbildas
Start v.10
Klart v.12
#128 Verifiera medarbetarens position i behörighetsportalen
Start v.42
Klart v.50
#16 Tilldelar träningsplaner samt tilldela avstämning mellan medarbetare och chef till medarbetaren i Lärportalen
Start v.42
Klart v.51
#16 Boka datautbildnings-platser till medarbetare
Start v.44
Klart v.51
#46 Planera logistik inför utbildning på egen enhet - Start v.45 Klart v.4
#120 Säkerställa att medarbetare har genomgått introduktion inför utbildning.
Start v.5
Klart v.6
#86 Säkerställa att SDV-coacher och medarbetare har genomfört sin utbildning enligt plan via avstämning medarbetare/chef i Lärportalen
Start v.
Klart v.12
*Information till medarbetare att introduktionsfilmer genomförs innan systemutbildning

## Slide 3: Process för tilldelning och genomförande av träning i SDV

## Slide 4: Tilldela träningsplan
Ser medarbetarens position och träningsplan
Loggar in i behörighetsportalen för att se medarbetarens position
Öppnar dokument Utbildningsplaner per yrkesroll för att se positionens träningsplan
Chef tilldelar träningsplaner
Öppnar Lärportalen
Väljer medarbetare i sin chefsöversikt
Söker efter aktuell träningsplan/-er och tilldelar
Boka en plats i datorsal
Söker efter Avstämning mellan medarbetare och chef samt tilldelar. Denna tilldelas till alla anställda inom Region Skåne och Privata vårdgivare, tilldelas inte till studerande.
Ser medarbetarens position och träningsplan
Loggar in i behörighetsportalen för att se medarbetarens position
Öppnar dokument Utbildningsplaner per yrkesroll för att se positionens träningsplan
Behörighet Administrativt stöd i Lärportalen tilldelar träningsplaner
Öppnar Lärportalen
Söker medarbetare i administratörsvyn
Söker efter aktuell träningsplan/-er och tilldelar
Boka en plats i datorsal
Söker efter Avstämning mellan medarbetare och chef samt tilldelar. Denna tilldelas till alla anställda inom Region Skåne och Privata vårdgivare, tilldelas inte till studerande.
ENHETSCHEFEN
ADMINISTRATIVT STÖD

## Slide 5: Genomförande av träning för medarbetaren
Hittar sin träningsplan
Ser mina träningsplaner och SDV Avstämning mellan medarbetare och chef under Mina läraktiviteter i Lärportalen.
Öppnar Lärportalen via Mina verksamhetssystem på intranätet.
Börjar med att läsa igenom instruktionerna i träningsplanen.
Öppnar Lärportalen genom att klicka på länken i bekräftelsemejlet.
Viktigt att genomföra träningsplanerna i rätt ordning dvs börja med Grund, sedan Tillägg.
SDV Avstämning mellan medarbetare och chef ska inte göras förrän all träning är genomförd. Detta görs i dialog med din chef.
Genomför avstämning
Genomför avstämning tillsammans med din chef genom att verifiera att du är redo att börja arbeta i SDV.
Alternativt
Genomför träningen
Påbörjar träningen genom att öppna respektive träningsplan och följer instruktionerna.
Genomför respektive träningsplan
GRUND
TILLÄGG
Börjar med att läsa igenom instruktionerna.
Tittar på och reflekterar över filmerna.
Detta genomförs på din arbetsplats, inte i datorsal.
Genomför arbetsboken genom att läsa, titta på filmerna och övar i träningsdomänen.
Detta kan göras på arbetsplatsen alternativt i en datorsal.
Genomför arbetsboken genom att läsa samt eventuellt titta på filmerna och öva i träningsdomänen.
Detta kan göras på arbetsplatsen alternativt i en datorsal.
Genomför utvärderingen.
Genomför utvärderingen.
AVSTÄMNING MEDARBETARE CHEF
Börjar med att läsa informationen
Genomför avstämningen, registrera datum och skicka in avstämningen